## Tâches
N° | Tâche | Durée jours | Tâches requises | Objectifs | Critères d’achèvement | Livrables
1 | Lecture du fichier | 0.5 |  | Lire le fichier csv sur Python | L'en-tête du fichier est affichable | code Python
2 | Décompte et statistiques | 0.5 | 1 | Analyser et interpréter des données | Les statistiques sont affichées | code Python
3 | Décompte des valeurs manquantes | 0.5 | 1 | Dénombrer toutes les valeurs manquantes | affichage statistiques sur le fichier | code Python
4 | Décompte et suppression des doublons | 0.5 | 1 | Supprimer les doublons présents dans le fichier | Réduction du jeu de donnée | code Python
5 | Affichage de graphiques | 0.5 | 3.4 | Afficher des graphiques | Graphiques plotlib et Seaborn générés | code Python + images
6 | Lecture du fichier sans index | 0.5 |  | Lire le fichier csv sur Python | Fichier sans index | code Python
7 | Création Dictionnaire de données | 0.5 |  | Répértorier les données utilisées pour la base de donnée | Dictionnaire opérationnel | dictionnaire
8 | Création Modèle conceptuel des données | 0.5 | 7 | Répertorier les tables, les entités et les associations | Rendu visuel exploitable | diagramme
9 | Création Modèle logique des données | 0.5 | 8 | Dénombrer les cardinalités et les identifiants de chaque table | Concept à adaptation technique | diagramme
10 | Création Modèle relationnel des données | 0.5 | 9 | Identifier les clées primaires et étrangères | Relations créées entre toute les tables | Diagramme
11 | Création de la base de données | 1 | 10 | Créer le schéma de la BDD | Modèle EER créé avec Workbench | code SQL (Workbench)
12 | Détection des anomalies | 1 |  | Détecter les éventuelles anomalies | Identification correcte des anomalies | code Python
13 | Nettoyage du jeu de données | 0.5 | 12 | Supprimer ou rectifier les anomalies | Jeu de données rectifié | code Python
14 | Création des DataFrames | 1 | 13 | Créer les DataFrames représentant les tables MySQL | Dataframes complets et visualisables | code Python
15 | Transfert vers la base de données | 1 | 14 | Transférer les données avec SQLAlchemy | Base de données complète et interrogeable | code Python
16 | Création des requêtes | 0.5 | 15 | Créer les requêtes pour récupérer les données utiles | Requêtes effectives sur MySQL | code SQL
17 | Génération des graphiques | 0.5 | 16 | Créer les graphiques | Graphiques Seaborn générés | code Python + images
18 | Création du template | 1 | 16 | Créer le template Jinja pour générer le fichier HTML | Page HTML affichable | code Python (Jinja 2)

## Planning général
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
Sprint 1
Recueil exigences | bar: Sem 1
Spécifications | bar: Sem 1
Développement | Lecture du fichier | bar: Sem 2
Développement | Décompte et statistiques | bar: Sem 2 to Sem 3
Développement | Décompte des valeurs manquantes | bar: Sem 2 to Sem 3
Développement | Décompte et suppression des doublons | bar: Sem 2 to Sem 3
Développement | Affichage de graphiques | bar: Sem 3
Tests d'intégration | bar: Sem 4
Correction de bugs | bar: Sem 4
Sprint 2
Recueil exigences | bar: Sem 3
Spécifications | bar: Sem 3
Développement | Lecture du fichier sans index | bar: Sem 5
Développement | Création Dictionnaire de données | bar: Sem 5
Développement | Création Modèle conceptuel des données | bar: Sem 5
Développement | Création Modèle logique des données | bar: Sem 5
Développement | Création Modèle relationnel des données | bar: Sem 5 to Sem 6
Développement | Création de la base de données | bar: Sem 6
Développement | Détection des anomalies | bar: Sem 6
Développement | Nettoyage du jeu de données | bar: Sem 6 to Sem 7
Développement | Création des DataFrames | bar: Sem 6 to Sem 7
Développement | Transfert vers la base de données | bar: Sem 8
Tests d'intégration | bar: Sem 9 to Sem 10
Correction de bugs | bar: Sem 9 to Sem 10
Sprint 3
Recueil exigences | bar: Sem 7
Spécifications | bar: Sem 7
Développement | Création des requêtes | bar: Sem 7; Sem 9
Développement | Génération des graphiques | bar: Sem 9 to Sem 10
Développement | Création du template | bar: Sem 9 to Sem 11
Tests d'intégration | bar: Sem 10 to Sem 11
Correction de bugs | bar: Sem 10 to Sem 11
Tests utilisateurs | bar: Sem 12
Go live

## Avancement pilotage
Avancement | 2020-09-28
Itération | Tâche | Etat | Estimation | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire
Sprint 1 | Recueil exigences | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Spécifications | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Lecture du fichier | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Décompte et statistiques | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Décompte des valeurs manquantes | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Décompte et suppression des doublons | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Affichage de graphiques | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Tests d'intégration | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 1 | Correction de bugs | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Recueil exigences | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Spécifications | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Lecture du fichier sans index | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création Dictionnaire de données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création Modèle conceptuel des données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création Modèle logique des données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création Modèle relationnel des données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création de la base de données | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Détection des anomalies | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Nettoyage du jeu de données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Création des DataFrames | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100%
Sprint 2 | Développement Transfert vers la base de données | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100%
Sprint 2 | Tests d'intégration | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Correction de bugs | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 | Recueil exigences | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 | Spécifications | En cours | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 | Développement Création des requêtes | En cours | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 | Développement Génération des graphiques | En cours | 0.5 | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 | Développement Création du template | En cours | 1 | 1 | 1 | 50%
Sprint 3 | Tests d'intégration | Non commencé | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Sprint 3 | Correction de bugs | Non commencé | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Sprint 3 | Tests utilisateurs | Non commencé | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%
Sprint 3 | Go live | Non commencé | 0.5 | 0 | 0.5 | 0%